## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 - |  | Výměna odlučovače tuků |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Český Krumlov, ZŠ Plešivec |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt
Objednatel |  | Město Český Krumlov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů | 4 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem |  | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem |  | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Český Krumlov, ZŠ Plešivec |  |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 01 - Výměna odlučovače tuků
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce
11 | Přípravné a přidružené práce
2 | Základy a zvláštní zakládání
38 | Kompletní konstrukce
5 | Komunikace
8 | Trubní vedení
96 | Bourání konstrukcí
99 | Staveništní přesun hmot
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
CELKEM OBJEKT
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 01 - Výměna odlučovače tuků
Stavba : |  | Český Krumlov, ZŠ Plešivec |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 01 - Výměna odlučovače tuků |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 1.366 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (3,3*2,7-1,6*1,3)*0,2 |  | 1.366 |  |  | (3,3*2,7-1,6*1,3)*0,2
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 | m3 | 13.1483 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (2,77*2,35+3,4*3,35)*0,5*2,08 |  | 18.6155 |  |  | (2,77*2,35+3,4*3,35)*0,5*2,08
|  | odp.stávající odlučovač:-2,4*1,34*1,7 |  | -5.4672 |  |  | odp.stávající odlučovač:-2,4*1,34*1,7
3 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 13.15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 3.945 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 30%:13,15*0,3 |  | 3.945 |  |  | 30%:13,15*0,3
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13.15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 13.15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 21.9605 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 13,15*1,67 |  | 21.9605 |  |  | 13,15*1,67
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10.9195 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kolem odlučovače pískem: |  | 0 |  |  | kolem odlučovače pískem:
|  | výkopy:13,15 |  | 13.15 |  |  | výkopy:13,15
|  | odpočet nový odlučovač:-1,8*1,15*0,75*1,15 |  | -1.7854 |  |  | odpočet nový odlučovač:-1,8*1,15*0,75*1,15
|  | -3,14*0,45*0,45*0,7 |  | -0.4451 |  |  | -3,14*0,45*0,45*0,7
9 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 6.5095 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2,77*2,35 |  | 6.5095 |  |  | 2,77*2,35
10 | 181300012RAH | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m, osetí trávou | m2 | 8.2742 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
|  | 3,3*2,7-3,14*0,45*0,45 |  | 8.2742 |  |  | 3,3*2,7-3,14*0,45*0,45
11 | 583412000 | Kamenivo drcené frakce 0/8 | T | 20.4204 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583412000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 10,92*1,87 |  | 20.4204 |  |  | 10,92*1,87
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 1
12 | 110001 | Vytýčení podzemních sítí | Kč | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 110002 | Vyčerpání obsahu stávaj.odlučovače tuků vč.odvozu na spalovnu a poplatek za zneškodnění | Kč | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
14 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0.405 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | 2,0*1,35*0,15 |  | 0.405 |  |  | 2,0*1,35*0,15
15 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 1.005 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0392
|  | (2,0+1,35)*2*0,15 |  | 1.005 |  |  | (2,0+1,35)*2*0,15
16 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 1.01 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm | t | 0.0116 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0455
|  | 2,0*1,35*3,92*0,001*1,1 |  | 0.0116 |  |  | 2,0*1,35*3,92*0,001*1,1
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
18 | 386942114R00 | Montáž a osazení odlučovačů tuků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
19 | 38690001 | Odlučovač tuků EG0504C vč.nástance a dopravy | lus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 38690001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
20 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 3.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
|  | okapový chodník:1,0*1,0*2+1,35*0,8 |  | 3.08 |  |  | okapový chodník:1,0*1,0*2+1,35*0,8
21 | 91790001 | Řezání betonových dlaždic pro požadovaný tvar | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,5*0,5*8 |  | 2 |  |  | 0,5*0,5*8
23 | 59245601 | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá | m2 | 1.2625 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59245601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.108
|  | 5*0,5*0,5*1,01 |  | 1.2625 |  |  | 5*0,5*0,5*1,01
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
24 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150 | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | koleno:1 |  | 1 |  |  | koleno:1
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
26 | 892561111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 934940001 | Utěsnění otvoru vodotěsným tmelem | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 28611100 | Trubka PVC kanalizační DN 110x3,0mm (SN4), L=2,0m vč.těsnění | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0052
29 | 28650100 | Spojka AC 2100 (185-210/110-115) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0025
30 | 28650649 | Koleno kanalizační PVC-U D 110/15° vč.těsnění | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28650649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00034
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
31 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | okapový chodník:0,5*0,5*8 |  | 2 |  |  | okapový chodník:0,5*0,5*8
32 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. | m3 | 0.0636 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kolem KT potrubí:3,14*0,15*0,15*0,9 |  | 0.0636 |  |  | kolem KT potrubí:3,14*0,15*0,15*0,9
33 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 3.8895 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | odlučovač: |  | 0 |  |  | odlučovač:
|  | strop:(2,4*1,34-1,45*0,6-0,35*0,35)*0,15 |  | 0.3335 |  |  | strop:(2,4*1,34-1,45*0,6-0,35*0,35)*0,15
|  | stěny:2,4*2*0,30*1,6+0,8*0,2*1,6 |  | 2.56 |  |  | stěny:2,4*2*0,30*1,6+0,8*0,2*1,6
|  | dělící stěny:0,8*0,1*1,2+(0,8+0,2*2)*0,1*0,8 |  | 0.192 |  |  | dělící stěny:0,8*0,1*1,2+(0,8+0,2*2)*0,1*0,8
|  | dno:2,4*1,34*0,25 |  | 0.804 |  |  | dno:2,4*1,34*0,25
34 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm KT DN 150 | m | 0.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00059
35 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | odlučovač- od zadní stěny stávající:2,0*2 |  | 4 |  |  | odlučovač- od zadní stěny stávající:2,0*2
36 | 971009001 | Řezání KT potrubí DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 971009002 | Řezání PVC potrbí | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 976085411R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
40 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 21.8621 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
41 | 979082211R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 20 m | t | 0.552 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | dlažba:0,276 |  | 0.276 |  |  | dlažba:0,276
|  | zpět pro nové osazení:0,276 |  | 0.276 |  |  | zpět pro nové osazení:0,276
42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.652 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km | t | 86.868 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.652 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
45 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 19.304 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
46 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 9.652 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0